## Worksheet
LAPORAN KONDISI TERAKHIR PEKERJAAN
Kondisi s.d Tanggal 07 Nov 2019
NO | NAMA PEKERJAAN | NAMA KEGIATAN | SKPD PELAKSANA | PROGRESS | TANGGAL | KETERANGAN | PAGU | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK
1 | Pembangunan Gedung TK Pembina Negeri Banjarmasin Timur | Pembangunan Gedung Sekolah | Dinas Pendidikan | Hasil Pemilihan | 2019-08-05 | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ditetapkan | 1794975000 | 0 | 0
2 | Pembangunan Gedung TK Pembina Negeri Banjarmasin Selatan (Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) TK Negeri) | Pembangunan Gedung Sekolah | Dinas Pendidikan | Dibatalkan | 2019-06-14 | Terkendala tidak ada pemecahan sertifikat utk lokasi tersebut karena Pihak Pengembang terkendala dalam proses pemecahan sertifikat. Diakibatkan status tanah tersebut berdasarkan RTRW adalah RTH. (Surat dari Permunas No. REG.V/PRMT/I-328/VI/2019) | 1337873000 | 0 | 0
3 | Penambahan Ruang Kelas SDN Pasar Lama 3 (2 Kelas) | Penambahan Ruang Kelas Sekolah | Dinas Pendidikan | Pemilihan Penyedia | 2019-08-09 | Pengumuman Pascakualifikasi (Tender Ulang) | 1025000000 | 0 | 0
4 | Pembangunan Gedung TK Pembina Negeri Banjarmasin Utara (lanjutan) | Pembangunan Gedung Sekolah | Dinas Pendidikan | Pemilihan Penyedia | 2019-08-27 | Pengumuman Pascakualifikasi (Tender ulang) | 798355000 | 0 | 0
5 | Pengadaan Meja SMPN | Pengadaan Mebeleur SMP | Dinas Pendidikan | Hasil Pemilihan | 2019-08-22 | Sepakat dengan PT. Deka Sari Perkasa | 595791000 | 0 | 0
6 | Belanja Cetak Cover Raport K13 SD | Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa | Dinas Pendidikan | Pemilihan Penyedia | 2019-06-21 | proses e tender cepat | 590940000 | 0 | 0
7 | Cetak Buku Rapot K13 SMP | Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SMP | Dinas Pendidikan | Kontrak | 2019-08-15 | Penandatanganan Kontrak | 561600000 | 0 | 0
8 | Pengadaan Komputer | Pengadaan Peralatan Penunjang UNBK SMP | Dinas Pendidikan | Hasil Pemilihan | 2019-06-24 | Barang sudah diterima, masa garansi 2 tahun | 492225000 | 0 | 100
9 | Penambahan Ruang Kelas SDN Sungai Andai 3 (lanjutan) | Penambahan Ruang Kelas Sekolah | Dinas Pendidikan | Pemilihan Penyedia | 2019-08-15 | Pengumuman Pascakualifikasi (Tender Ulang) | 400000000 | 0 | 0
10 | Pengadaan Kursi SMPN | Pengadaan Mebeleur SMP | Dinas Pendidikan | Pemilihan Penyedia | 2019-08-22 | Sepakat dengan PT. Deka Sari Perkasa | 399693000 | 0 | 0
11 | Belanja Pengadaan Meja SDN | Pengadaan Mebeluer Sekolah | Dinas Pendidikan | Hasil Pemilihan | 2019-08-08 | PROSES EPURCASING (E-KATALOG) GAGAL KARENA HARGA BARANG DAN ONGKIR MELEBIHI HARGA PAGU DAN AKAN DILAKSANAKAN E-KATALOG ULANG | 347165000 | 0 | 0
12 | Belanja modal pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Komputer) DAK SKB | Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK SKB) | Dinas Pendidikan | Dibatalkan | 2019-07-15 | dibatalkan | 260000000 | 0 | 0
13 | Pembangunan Gedung Perpustakaan Sekolah SDN Basirih 10 (Tahap 1) | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Dinas Pendidikan | Pemilihan Penyedia | 2019-07-30 | pelaksanaan tender ulang | 260000000 | 0 | 0
14 | Belanja Pengadaan Kursi SDN | Pengadaan Mebeluer Sekolah | Dinas Pendidikan | Pemilihan Penyedia | 2019-08-08 | PROSES EPURCASING (E-KATALOG) GAGAL KARENA HARGA MELEBIHI HARGA PAGU | 242060000 | 0 | 0
15 | Pengadaan Peralatan Seni Budaya (DAK SD) | Pengadaan Peralatan Seni Budaya (DAK SD) | Dinas Pendidikan | Kontrak | 2019-07-08 | Penandatanganan Kontrak | 216000000 | 0 | 0
16 | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Non Eselon | Pengadaan Alat-alat Non Medis Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Serah Terima (PHO) | 2019-07-15 | Barang sudah diterima, dalam masa garansi 12 bulan | 2257150000 | 0 | 100
17 | Belanja modal pengadaan Personal Komputer | Pengadaan Alat-alat Non Medis Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Kontrak | 2019-07-05 | Barang masih indent 10 hari kalender | 904250000 | 0 | 0
18 | Belanja Modal Pengadaan Aplikasi SIM RS | Pengadaan Alat-alat Non Medis Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Pemilihan Penyedia | 2019-08-20 | Pengumuman Pascakualifikasi (Tender Ulang) | 836102600 | 0 | 0
19 | Pembangunan Pustu Simpang Limau (Dana Insentif Daerah) | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Dinas Kesehatan | Pemilihan Penyedia | 2019-08-07 | Tahapan Pengumuman Pascakualifikasi | 453900000 | 0 | 0
20 | Rehab Sedang Rumah Dinas Puskesmas Terminal (Dana Insentif Daerah) | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Dinas Kesehatan | Hasil Pemilihan | 2019-08-16 | Tahapan Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 353250000 | 0 | 0
21 | Belanja modal pengadaan Peralatan Studio Visual | Pengadaan Alat-alat Non Medis Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Kontrak | 2019-07-05 | Barang masih indent 10 hari kalender | 324000000 | 0 | 0
22 | Belanja Modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat | Pengadaan Alat-alat Non Medis Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Kontrak | 2019-07-05 | Barang masih indent 10 hari kalender | 302200000 | 0 | 0
23 | Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin | Pengendalian Penyakit (DAK) | Dinas Kesehatan | Kontrak | 2019-07-24 | Barang tiba di Puskesmas, menunggu uji fungsi sebelum serah terima | 270000000 | 0 | 0
24 | DED Pembangunan/Rehab Total Puskesmas Kayu Tangi (Dana Insentif Daerah) | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Dinas Kesehatan | Pemilihan Penyedia | 2019-06-28 | Pengumuman Prakualifikasi | 220400000 | 0 | 0
25 | Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (lanjutan) | Pembangunan Rumah Sakit | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-31 | Progres Pekerjaan s/d 31 Juli 2019 | 75814400000 | 13299878454 | 1.68
26 | Peningkatan Jalan Paket 1 (Jl Melati, Jl Kenanga I/II dan Trotoar Jl A Yani (lanjutan)) | Peningkatan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-06-28 | Kontrak ditandatangani | 18300000000 | 0 | 0
27 | Pengadaan Bangunan Depot Arsip | Pembangunan Gedung Bukan Kantor | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-30 | Pekerjaan telah memasuki minggu ke 5 dan waktu pelaksanaan selama 35 hari | 9459047500 | 2666666666 | 23.46
28 | Peningkatan Struktur Jembatan Tatah Bangkal I pada Ruas Jalan Tatah Bangkal (SMU 9) (DAK) | Peningkatan/Penggantian Jembatan (DAK) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-31 | kemajuan fisik pekerjaan dilapangan | 8500000000 | 1521503400 | 2.69
29 | Pengadaan dan Pemasangan Air Limbah Jl. A.Yani | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dibatalkan | 2019-07-01 | PD PAL belum menyerahkan hasil review desain | 6000000000 | 0 | 0
30 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan Paket 1 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-08-13 | Penandatanganan Kontrak | 4500000000 | 1261199100 | 0
31 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara Paket 1 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-30 | Nama Penyedia, nilai kontrak, masa kontrak | 4300000000 | 0 | 0
32 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur Paket 1 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-30 | Tanggal Kontrak | 4250000000 | 1204104300 | 0
33 | Peningkatan Jalan Paket 2 (Jl. Tatah Bangkal (SMU 9) dan Jl. AMD Manunggal) | Peningkatan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-02 | Penandatanganan Kontrak | 4104410000 | 0 | 0
34 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat Paket 1 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-25 | Tanggal Kontrak | 4000000000 | 1146457200 | 40.1
35 | Peningkatan Struktur Jalan (Komp. Lumba-Lumba) (DAK) | Peningkatan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-06-28 | Tanggal Kontrak | 3834744000 | 1060588500 | 5
36 | Pemeliharaan Berkala Jalan (Jl Adhiyaksa 3; Gg Tangga; Jl Ambon; Jl Marothai; Jl Andai Raya Permai; Jl Perdagangan; Jl Perdagangan 1; Jl Perdagangan 2; Jl Sungai Andai) (DAK) | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dana Alokasi Khusus | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-24 | Tanggal Pencairan Uang Muka | 3800670000 | 1071595800 | 0
37 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (lanjutan) | Pembangunan Rumah Sakit | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-06-25 | Penandatanganan Kontrak | 3100000000 | 0 | 0
38 | Peningkatan Kapasitas Jalan (Jl. Tatah Makmur) (DAK) | Peningkatan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-06-28 | Tanggal Kontrak | 2804256000 | 811671600 | 5
39 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Tengah Paket 1 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Tengah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-25 | Tanggal Kontrak | 2700000000 | 761159400 | 0
40 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan Paket 2 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-25 | Tanggal Kontrak | 2400000000 | 665072700 | 75
41 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara Paket 2 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-30 | Nama Penyedia, nilai kontrak, masa kontrak | 2300000000 | 0 | 0
42 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat Paket 2 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-25 | Tanggal Kontrak | 2250000000 | 664872600 | 4.03
43 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur Paket 2 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-30 | Tanggal Kontrak | 2100000000 | 575434500 | 0
44 | Pembangunan IPAL komunal + perpipaan | Proyek Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dibatalkan | 2019-07-30 | Dikarenakan didalam DPA tidak ada TFL sebagai fasilitator lapangan | 2000000000 | 0 | 0
45 | Peningkatan Struktur Jb.Kiwi I Pada Ruas Jl Kiwi, Jb Murai I Pada ruas jalan Komplek Murai, Jb Gelatik I Pada ruas jl Gelatik, Jb Sepakat I Pada ruas jl Sepakat, Jb Al Aman I pada ruas jl Gg Al Aman, | Peningkatan/Penggantian Jembatan (DAK) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-06-17 | Kontrak ditandatangani | 1500000000 | 0 | 0
46 | Perencanaan Bangungan Gedung Kantor Pemerintah Kota Banjarmasin | Perencanaan Bangunan Gedung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dibatalkan | 2019-06-19 | Kegiatan tidak direalisasikan sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2019 pada Barenlitbangda Kota Banjarmasin berdasarkan surat Plh. Kepala D | 1479200000 | 0 | 0
47 | Pengadaan Armature Paket 2 | Pemeliharaan Jaringan dan Peralatan Listrik Penerangan Jalan Umum | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-11 | Proses negosiasi harga dan ongkos kirim | 1292210000 | 0 | 0
48 | Pengadaan Alat Listrik | Pemasangan dan Peningkatan Mutu Penerangan Jalan Umum (PJU) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-08-19 | Tanda Tangan Kontrak | 998784400 | 0 | 0
49 | Belanja Bahan/Material Pekerjaan Pembangunan Jalan Kuin Kecil ujung (TMMD) | Pembangunan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-05-20 | Tanggal Kontrak | 995918000 | 286746486.51 | 30
50 | Paket 3 Penggantian Jembatan Kecamatan Banjarmasin Utara (Jembatan Pangeran II, Jembatan Jl Cemara I, Jembatan Jl Masjid Jami dan Jembatan AKT Dalam V) | Pembangunan Jembatan Box | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-08 | Pencairan Uang Muka | 885000000 | 230375126 | 0
51 | Pemeliharaan Berkala Jalan (Jl Dharma Praja II; Jl Dharma Praja III; Jl Dharma Praja V; Jl Dharma Praja VII; Jl Dharma Praja VIII; Jl Dharma Bakti VA)(DAK) | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dana Alokasi Khusus | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-29 | Tanggal Pencairan Uang Muka | 845330000 | 231784800 | 58.77
52 | Pemeliharaan Jembatan di Kota Banjarmasin Paket 1 (Rehabilitasi Jb Jl Gerilya dll) | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-06-25 | Pembayaran Uang Muka | 800000000 | 227387820 | 100
53 | Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Pramuka untuk Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin (DAK) | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-19 | Penandatanganan Kontrak | 799468000 | 0 | 0
54 | Paket 4. Penggantian Jembatan Kecamatan Banjarmasin Timur (Jembatan Komp. Timur Perdana, Jembatan Komp. DPRD II, Jembatan Pengambangan 2 dan Jembatan Jalan Hikmah Banua Gang 3) | Pembangunan Jembatan Box | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-06-12 | - | 740000000 | 0 | 0
55 | Paket 2. Penggantian Jembatan Kecamatan Banjarmasin Barat (Jembatan 3 Jl. Saka Permai, Jembatan Jl. Intan Sari, Jembatan Jl. S. Parman Gg. Kalimantan I dan Jembatan Jl. Belitung Gg. AA) | Pembangunan Jembatan Box | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-06-25 | Pencairan Uang Muka | 705000000 | 173001528 | 0
56 | Paket 5. Penggantian Jembatan Kecamatan Banjarmasin Selatan (Jembatan IX Jl. Tatah Belayung, Jembatan AMD I, Jembatan Kuin Kacil 19 dan Jembatan Kuin Kacil 20) | Pembangunan Jembatan Box | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-22 | Pencairan Uang Muka | 700000000 | 180582620 | 0
57 | Paket 1. Penggantian Jembatan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Jembatan II Jl. Bali, Jembatan Jl. Seberang Masjid 2, Jembatan Batu Benawa Gang IV) | Pembangunan Jembatan Box | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-08 | Pencairan Uang Muka | 516000000 | 138055150 | 0
58 | Belanja Pemeliharaan/ Pembersihan Sungai Martapura | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai Besar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dibatalkan | 2019-07-31 | di batalkan karena dikerjakan oleh pihak Balai Wilayah Sungai kalimantan II | 515000000 | 0 | 0
59 | Penyusunan Leger Jalan | Penyusunan Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemilihan Penyedia | 2019-07-02 | Lelang Ulang | 507622000 | 0 | 0
60 | DED Jembatan Antasan Bromo | Pembangunan dan Peningkatan Jembatan (Non Fisik) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-31 | pra ekspose pendahuluan | 500000000 | 0 | 25
61 | Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kota Banjarmasin Tahun 2019 | Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan (Non Fisik) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemilihan Penyedia | 2019-07-12 | Tanggal tayang tender di LPSE | 500000000 | 0 | 0
62 | Pembangunan/Rehabilitasi Tutup Saluran Drainase Jl. Sultan Adam | Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-06-20 | tanggal penandatanganan kontrak | 500000000 | 124780500 | 11
63 | Pengawasan Teknis Pembangunan Depot Arsip | Pembangunan Gedung Bukan Kantor | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-19 | Penandatanganan Kontrak | 479000000 | 0 | 0
64 | Pengawasan Teknis Peningkatan Struktur Jembatan Tatah Bangkal I (SMU 9) (DAK) | Peningkatan/Penggantian Jembatan (DAK) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Hasil Pemilihan | 2019-02-26 | Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa | 450000000 | 0 | 0
65 | DED Banjarmasin Outer Ring Road (BORR) Segmen 1A | Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan (Non Fisik) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dibatalkan | 2019-07-15 | Dibatalkan | 410000000 | 0 | 0
66 | Pemeliharaan Jembatan di Kota Banjarmasin Paket 2 (Rehabilitasi Jembatan Simpang Sei. Jelai RT. 27) | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Hasil Pemilihan | 2019-06-17 | pengumuman pascakualifikasi | 407150000 | 0 | 0
67 | Pendampingan Persetujuan Substansi Raperda Revisi RTRW Kota Banjarmasin | Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Hasil Pemilihan | 2019-06-27 | Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 404000000 | 0 | 0
68 | DED Jembatan HKSN 01 | Pembangunan dan Peningkatan Jembatan (Non Fisik) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-31 | Pra ekspose pendahuluan | 350000000 | 0 | 25
69 | Pengadaan Armature Paket 3 | Pemeliharaan Jaringan dan Peralatan Listrik Penerangan Jalan Umum | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-11 | Tanda Tangan Kontrak | 348480000 | 0 | 0
70 | Penyusunan RTBL Koridor RK Ilir | Penyusunan Rencana Tata Bangunan & Lingkungan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-24 | Penandatanganan Kontrak | 313400000 | 0 | 0
71 | Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jalan Tahun 2019 | Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan (Non Fisik) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-06-10 | Tanggal Kontrak | 300000000 | 0 | 0
72 | Pengadaan Armature Paket 4 | Pemeliharaan Jaringan dan Peralatan Listrik Penerangan Jalan Umum | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-11 | Tanda tangan kontrak | 289000000 | 0 | 0
73 | Penyusunan Dokumen Studi LARAP Trase BORR Segmen 1A | Penyusunan Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dibatalkan | 2019-06-16 | belum bisa menetapkan lebar jalan untuk trase borr segmen 1a. menunggu kepastian ukuran lebar jalan antara 30m atau 60m, Bisa dikerjakan apabila revisi RTRW sudah ditetapkan | 263700000 | 0 | 0
74 | Perencanaan Konstruksi Perkuatan Tebing Siring Sungai Awang | Perencanaan Penataan Sungai-Sungai Besar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemilihan Penyedia | 2019-06-21 | Lelang ulang | 247000000 | 0 | 0
75 | Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan (Komp. Lumba-Lumba) (DAK) | Peningkatan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-06-28 | Tanggal Kontrak | 215219000 | 0 | 0
76 | Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh Paket 7 (Pengambangan) | Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dibatalkan | 2019-04-01 | Anggaran digeser/dibatalkan pada APBD-P 2019 karena ada pendanaan kegiatan tersebut dengan APBN melalui satker PKP Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 4843204000 | 0 | 0
77 | Rehabilitasi Bangunan Gedung Rusunawa Ganda Maghfirah | Rehabilitasi Rusunawa | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kontrak | 2019-06-11 | Pelaksanaan Kontrak | 2862600000 | 528525700 | 29.3
78 | Penataan Bangunan Lingkungan Perkotaan Kawasan Kampung Tradisional Tepian Air di Kota Banjarmasin Paket 2 (Kel. Pengambangan) | Penataan Bangunan Lingkungan Perkotaan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kontrak | 2019-07-15 | Tanggal Kontrak | 1585000000 | 0 | 0
79 | BM Pengadaan Jalan di Komp. Perumahan Kec. Banjarmasin Selatan | Pembangunan Sarana Jalan Lingkungan di Perumahan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kontrak | 2019-07-09 | Pelaksaan Kontrak | 1523000000 | 375908400 | 30
80 | Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh Paket 4 | Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kontrak | 2019-08-22 | Pekerjaan Fisik ruas jalan | 1500000000 | 286380600 | 26.71
81 | Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh Paket 6 | Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kontrak | 2019-08-06 | Pembayaran Uang Muka (30%) | 1500000000 | 376999200 | 0
82 | Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh Paket 5 | Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Hasil Pemilihan | 2019-08-15 | Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dimenangkan oleh CV. Duta Karya Adhitama | 1500000000 | 0 | 0
83 | Pembuatan Halaman dan Pagar Rusunawa Teluk Kelayan | Penunjang Pembangunan Rumah Susun | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kontrak | 2019-07-25 | Pelaksaan Kontrak | 1418600000 | 148400 | 0
84 | Pengadaan Taman di Komplek Perumahan Kec. Banjarmasin Utara | Pengadaan Taman di Komplek perumahan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Pemilihan Penyedia | 2019-05-16 | Masa Sanggah | 770000000 | 0 | 0
85 | Belanja Pakai Habis Pakaian dan Atribut Upacara/ Acara Nasional dan /Atau Daerah | Dukungan Pengamanan dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-04-12 | Pembayaran kepada pihak penyedia | 401200000 | 297165000 | 100
86 | Pembangunan Asrama Rumah Singgah | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Dinas Sosial | Pemilihan Penyedia | 2019-07-24 | Dalam Tahap Masa Sanggah Pemenang | 800000000 | 0 | 0
87 | Pengadaan Bangunan Asrama Rumah Singgah | Operasional dan Pengadaan Perlengkapan Rumah Singgah bagi Tuna Sosial | Dinas Sosial | Kontrak | 2019-08-22 | Uang Muka Kontrak sebesar 30% | 426310000 | 110538433 | 0
88 | Belanja Persediaan Makanan Pokok | Operasional dan Pengadaan Perlengkapan Rumah Singgah bagi Tuna Sosial | Dinas Sosial | Hasil Pemilihan | 2019-02-18 | Hasil Pemilihan | 388800000 | 0 | 0
89 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Kerja Lainnya (Pembangunan Bangunan Arena Lomba Burung Berkicau) | Pembangunan Gedung Bukan Kantor | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Hasil Pemilihan | 2019-08-08 | Penetapan SPPJB dalam tahan hasil pemeilihan,rencana pada bulan September 2019 akan masuk tahapan kontrak | 300000000 | 0 | 0
90 | Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-08-22 | tanggal 22 Agustus 2019 SP2D sudah terbit realisasi keuangan 100% | 230000000 | 229655000 | 100
91 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kandang Hewan / Ternak (DAK) Rehab Atap kandang Penampungan RPH Lokasi Basirih Selatan | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Kontrak | 2019-07-08 | Kontrak Kegiatan Fisik dan Pengawasan | 218500000 | 0 | 50
92 | Belanja Modal Pengadaan Road Sweeper / Mobil Penyapu Jalan (DID) | Pengadaan Alat-Alat Berat | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-08-01 | Surat Perjanjian | 6606285000 | 0 | 0
93 | Pembangunan Taman di RTH Kamboja | Pembangunan Taman dan Kolam Air Mancur Menari di RTH Kamboja | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-06-12 | Surat Perjanjian | 6167140000 | 1106636556 | 16.34
94 | Belanja Modal Pengadaan Excavator | Pengadaan Alat-Alat Berat | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-05-20 | surat pesanan excavator | 3587200000 | 0 | 0
95 | Belanja Modal Pengadaan Truck Pemadat Sampah (DID) | Pengadaan Alat-Alat Berat | Dinas Lingkungan Hidup | Persiapan | 2019-07-03 | Penyusunan HPS, KAK, Spesifikasi Teknis. dan pengajuan proses lelang kepada UKPBJ Kota Banjarmasin | 1630000000 | 0 | 0
96 | Belanja Modal Pengadaan Truck Pemadat Sampah (APBD) | Pengadaan Alat-Alat Berat | Dinas Lingkungan Hidup | Persiapan | 2019-07-03 | Penyusunan HPS, KAK, Spesifikasi Teknis. dan pengajuan proses lelang kepada UKPBJ Kota Banjarmasin | 1630000000 | 0 | 0
97 | Belanja Modal Pengadaan Skid Steer Loader (DID) | Pengadaan Alat-Alat Berat | Dinas Lingkungan Hidup | Pemilihan Penyedia | 2019-08-16 | Pengumuman Pascakualifikasi (Tender Ulang) | 1100000000 | 0 | 0
98 | Pembangunan Jalan Akses Menuju Zona Pembuangan Sampah di TPA Basirih | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan TPA | Dinas Lingkungan Hidup | Hasil Pemilihan | 2019-06-12 | SPPBJ | 1100000000 | 0 | 0
99 | Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) Pembangunan dan Operasional Insenarator | Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi | Dinas Lingkungan Hidup | Dibatalkan | 2019-01-17 | Dilaksanakan di tahun anggaran 2020 | 854950000 | 0 | 0
100 | Belanja Modal Pengadaan Dump Truck (GSO) | Pengadaan Alat-Alat Berat | Dinas Lingkungan Hidup | Pemilihan Penyedia | 2019-06-06 | Proses Tender Cepat | 834500000 | 0 | 0
101 | Belanja Jasa Pelayanan Kantor/Publik (pakaian kerja, keselamatan kerja, perlengkapan kerja dan topi) | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-07-19 | surat perjanjian | 814555000 | 0 | 0
102 | Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir/Garasi | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan TPA | Dinas Lingkungan Hidup | Hasil Pemilihan | 2019-07-10 | SPPBJ | 810000000 | 0 | 0
103 | Pengadaan Ban Luar, Ban Dalam dan Flant untuk Armada Operasional | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Dinas Lingkungan Hidup | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-07-29 | Pembayaran kepada penyedia | 532800000 | 510222900 | 100
104 | Belanja Modal Pengadaan Dump Truck (GSO) (DAK KLHK 2019) | Pengadaan Alat-Alat Berat | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-07-16 | surat perjanjian | 417250000 | 0 | 0
105 | DED (Detail Engineering Design) Pembangunan dan Operasional Insenarator | Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-08-19 | Penandatangan Kontrak | 300000000 | 0 | 0
106 | Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah | Operasional Laboratorium | Dinas Lingkungan Hidup | Serah Terima (PHO) | 2019-08-01 | Serah Terima | 297950000 | 283910000 | 100
107 | Master Plan Pembangunan dan Operasional Insenarator | Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-08-20 | Expose Laporan Antara | 275000000 | 0 | 70
108 | Pengadaan Dokumen Kependudukan dan Kartu Identitas Anak | Pelayanan Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kontrak | 2019-08-06 | Tanda Tangan Kontrak | 572390000 | 0 | 0
109 | Belanja Sertifikat ISO | Standarisasi/Sertifikasi Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Pemilihan Penyedia | 2019-07-30 | pengumuman prakualifikasi seleksi ulang | 498500000 | 0 | 0
110 | Pengadaan Ribbon, Film Printer, Pembersih Printer (Cleaning Kit) | Pelayanan Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Serah Terima (PHO) | 2019-05-15 | Berita Acara Pembayaran kepada Penyedia Barang | 433850000 | 422375000 | 100
111 | Pembuatan Gedung Parkir | Pembangunan Sarana dan Prasarana Parkir | Dinas Perhubungan | Dibatalkan | 2019-03-12 | Berdasarkan hasil survei/peninjauan lapangan oleh PPTK yang didampingi Kabid Lalu Lintas, Bendahara Barang, Babinsa dan Babinkatibmas wilayah setempat dan dilakukan rapat internal dari hasil survei tersebut maka disimpulkan bahwa lokasi tersebut tidak layak untuk dibangun gedung parkir. | 2771030000 | 0 | 0
112 | Pengadaan Komputer Unit Jaringan Mini Komputer (Tapping Box Pajak Online) | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Dinas Perhubungan | Persiapan | 2019-03-01 | Perubahan metode pengadaan dari tender menjadi pengadaan langsung | 397900000 | 0 | 0
113 | Pengadaan Video Tron | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Serah Terima (PHO) | 2019-04-26 | Pekerjaan sudah selesai, masuk tahapan penanggungan dan resiko | 1000000000 | 906947250 | 100
114 | Belanja modal pengadaan bangunan gedung | Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | Dibatalkan | 2019-04-15 | Pindahnya lokasi restoran terapung | 400000000 | 0 | 0
115 | Peningkatan fasilitas sarana olahraga Kecamatan Banjarmasin Timur | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Olahraga | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Kontrak | 2019-08-08 | Penandatanganan Kontrak | 2683112850 | 0 | 0
116 | Pengadaan Pemagaran keliling 2 Lapangan Basket Siring bekantan | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Olahraga | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Dibatalkan | 2019-05-20 | Batal Karena DED tidak ada | 663392150 | 0 | 0
117 | Revitalisasi pasar tungging | Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Banjarmasin | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Hasil Pemilihan | 2019-08-12 | Tahap Hasil Pemelihan | 2048626000 | 0 | 0
118 | Belanja Penyediaan Makanan Pokok | Pembinaan Panti Asuhan di Kota Banjarmasin | Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan | Kontrak | 2019-08-20 | Pembayaran Tahap Kedua Bulan Juni - Juli | 1132614000 | 310241525 | 40.88
119 | Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang Roda 4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Bagian Umum | Kontrak | 2019-08-13 | Barang Masih Menunggu Penyelesan Notice Pajak dan NoPol | 2875000000 | 0 | 0
120 | Belanja Pematangan Lahan dan Pembangunan Gedung Parkir dan Penataan Drainase | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor | Bagian Umum | Hasil Pemilihan | 2019-08-26 | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 1600000000 | 0 | 0
121 | Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Roda 4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Bagian Umum | Kontrak | 2019-08-13 | Barang Masih Menunggu Penyelesan Notice Pajak dan NoPol | 525000000 | 0 | 0
122 | Belanja Modal Pengadaan Electrik Generating Set | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Sekretariat DPRD | Pemilihan Penyedia | 2019-07-23 | Tender cepat - Tender Ulang | 800000000 | 0 | 0
123 | Belanja Jasa Penilaian Aset | Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah | Badan Keuangan Daerah | Persiapan | 2019-08-05 | Rapat Akhir Pokja pembahasan OE | 1000000000 | 0 | 0
124 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor / Rehab Gudang Arsip Bakeuda | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Badan Keuangan Daerah | Persiapan | 2019-05-15 | Penetapan HPS dan KAK | 950000000 | 0 | 0
125 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studi Visual / Videotron | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Badan Keuangan Daerah | Persiapan | 2019-06-20 | Penyusunan KAK & RAB | 726545000 | 0 | 0
126 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain | Badan Keuangan Daerah | Dibatalkan | 2019-03-01 | Dibatalkan karena pelaksanakan akan dilakukan oleh Bank Kalsel | 385200000 | 0 | 0
127 | Pengadaan Personal Komputer | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Badan Keuangan Daerah | Persiapan | 2019-04-11 | Pesanan Produk | 332445000 | 327519980 | 100
128 | Peningkatan Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Kecamatan Banjarmasin Timur | Hasil Pemilihan | 2019-08-23 | Pengumuman Pascakualifikasi (Tender Ulang) | 249000000 | 0 | 0
129 | Pembangunan Penambahan Fasilitas Penunjang untuk Penyandang Disabilitas di Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Tengah | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Kecamatan Banjarmasin Tengah | Pemilihan Penyedia | 2019-08-14 | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | 538605000 | 0 | 0
130 | Rehabilitas sedang/berat aula kelurahan mawar dan penambahan fasilitas penunjang untuk penyandang disabilitas | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Kecamatan Banjarmasin Tengah | Pemilihan Penyedia | 2019-08-12 | Pemberian Penjelasan, Upload Dokumen Penawaran | 424400000 | 0 | 0
131 | Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Telawang | Pembangunan Gedung Kantor | Kecamatan Banjarmasin Barat | Kontrak | 2019-07-22 | Kontrak Ditandatangi oleh PPK dan Penyedia Barang/Jasa | 2900816000 | 0 | 0
132 | Rehab Kantor Kelurahan | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Kecamatan Banjarmasin Barat | Dibatalkan | 2019-03-13 | Dikarena Pergeseran Pagu Anggaran Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan, Pekerjaan Rehab Kantor Kelurahan (Dana Kelurahan) | 670500000 | 0 | 0
133 | Rehab Kantor Kelurahan Teluk Tiram, Rehab untuk Sarana Disabilitas Kelurahan Belitung Selatan, Belitung Utara dan Pelambuan | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Kecamatan Banjarmasin Barat | Pemilihan Penyedia | 2019-08-15 | Pengumuman Pascakualifikasi (Tender Ulang) | 224290000 | 0 | 0
134 | Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Mantuil Kota Banjarmasin | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Ekonomi Hulu | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Kontrak | 2019-07-29 | Penandatanganan Kontrak (29 Juli 2019) | 300000000 | 0 | 0
| Progress | Jumlah Pekerjaan
| Persiapan | 7
| Pemilihan Penyedia | 22
| Hasil Pemilihan | 16
| Kontrak | 67
| Serah Terima (PHO) | 4
| Serah Terima (FHO) | 3
| Dibatalkan | 15