## Worksheet
LAPORAN KONDISI TERAKHIR PEKERJAAN
Kondisi s.d Tanggal 08 Nov 2019
NO | NAMA PEKERJAAN | NAMA KEGIATAN | SKPD PELAKSANA | PROGRESS | TANGGAL | KETERANGAN | NEXT PROGRESS | TANGGAL | PAGU | REALISASI KEUANGAN | REALISASI FISIK | STATUS
1 | Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (DAK SD) | Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (DAK SD) | Dinas Pendidikan | Kontrak | 2019-07-18 | Penerbitan Surat Pesanan | Serah Terima (PHO) | 2019-10-15 | 1850000000 | 0 | 0 | -24
2 | Pembangunan Gedung TK Pembina Negeri Banjarmasin Timur | Pembangunan Gedung Sekolah | Dinas Pendidikan | Kontrak | 2019-08-08 | Penandatanganan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-12-25 | 1794975000 | 0 | 0 | 47
3 | Pembangunan Gedung TK Pembina Negeri Banjarmasin Selatan (Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) TK Negeri) | Pembangunan Gedung Sekolah | Dinas Pendidikan | Dibatalkan | 2019-06-14 | Terkendala tidak ada pemecahan sertifikat utk lokasi tersebut karena Pihak Pengembang terkendala dalam proses pemecahan sertifikat. Diakibatkan status tanah tersebut berdasarkan RTRW adalah RTH. (Surat dari Permunas No. REG.V/PRMT/I-328/VI/2019) | Dibatalkan | 2019-06-14 | 1337873000 | 0 | 0 | -147
4 | Penambahan Ruang Kelas SDN Pasar Lama 3 (2 Kelas) | Penambahan Ruang Kelas Sekolah | Dinas Pendidikan | Kontrak | 2019-09-05 | Pelaksanaan Pekerjaan | Serah Terima (PHO) | 2019-10-03 | 1025000000 | 281318700 | 15 | -36
5 | Pembangunan Gedung TK Pembina Negeri Banjarmasin Utara (lanjutan) | Pembangunan Gedung Sekolah | Dinas Pendidikan | Kontrak | 2019-08-27 | Penanda tanganan Kontrak dengan penyedia | Serah Terima (PHO) | 2019-12-24 | 798355000 | 0 | 0 | 46
6 | Pengadaan Meja SMPN | Pengadaan Mebeleur SMP | Dinas Pendidikan | Kontrak | 2019-08-22 | Penerbitan Surat Pesanan | Serah Terima (PHO) | 2019-11-20 | 595791000 | 0 | 0 | 12
7 | Belanja Cetak Cover Raport K13 SD | Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa | Dinas Pendidikan | Pemilihan Penyedia | 2019-06-21 | proses e tender cepat | Hasil Pemilihan | 2019-06-26 | 590940000 | 0 | 0 | -135
8 | Cetak Buku Rapot K13 SMP | Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa SMP | Dinas Pendidikan | Kontrak | 2019-08-15 | Penandatanganan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-09-29 | 561600000 | 0 | 0 | -40
9 | Penambahan Ruang Kelas SDN Sungai Andai 3 (lanjutan) | Penambahan Ruang Kelas Sekolah | Dinas Pendidikan | Pemilihan Penyedia | 2019-08-15 | Pengumuman Pascakualifikasi (Tender Ulang) | Pemilihan Penyedia | 2019-09-05 | 400000000 | 0 | 0 | -64
10 | Pengadaan Kursi SMPN | Pengadaan Mebeleur SMP | Dinas Pendidikan | Kontrak | 2019-08-22 | Penerbitan Surat Pesanan | Serah Terima (PHO) | 2019-11-20 | 399693000 | 0 | 0 | 12
11 | Belanja modal pengadaan Personal Komputer (Pengadaan Komputer) DAK SKB | Pengadaan Peralatan Pendidikan (DAK SKB) | Dinas Pendidikan | Dibatalkan | 2019-07-15 | dibatalkan | Belum Ada Progress | 2019-07-15 | 260000000 | 0 | 0 | -116
12 | Pembangunan Gedung Perpustakaan Sekolah SDN Basirih 10 (Tahap 1) | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Dinas Pendidikan | Kontrak | 2019-09-02 | Pelaksanaan Pekerjaan | Serah Terima (PHO) | 2019-10-03 | 260000000 | 77204250 | 20 | -36
13 | Belanja Pengadaan Kursi SDN | Pengadaan Mebeluer Sekolah | Dinas Pendidikan | Pemilihan Penyedia | 2019-08-08 | Pengadaan e-katalog gagal karena harga barang dan ongkos kirim yang ditawarkan di atas pagu anggaran | Hasil Pemilihan | 2019-08-08 | 242060000 | 0 | 0 | -92
14 | Pengadaan Peralatan Seni Budaya (DAK SD) | Pengadaan Peralatan Seni Budaya (DAK SD) | Dinas Pendidikan | Kontrak | 2019-07-08 | Penandatanganan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-09-20 | 216000000 | 0 | 0 | -49
15 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah | Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-06-17 | Berita acara pembayaran kepada penyedia barang | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-06-20 | 6778636415 | 158224000 | 100 | -141
16 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi | Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-09-30 | Pekerjaan sudah selesai | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-10-02 | 3829886700 | 2407603991 | 100 | -37
17 | Belanja Pengadaan Sterilisasi | Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-05-15 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-06-11 | 2900700000 | 0 | 0 | -150
18 | Belanja Alat-Alat Kesehatan | Pengendalian Penyakit (DAK) | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-05-30 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-06-03 | 2841863000 | 0 | 0 | -158
19 | Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Non Eselon | Pengadaan Alat-alat Non Medis Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Serah Terima (PHO) | 2019-07-15 | Barang sudah diterima, dalam masa garansi 12 bulan | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-07-16 | 2257150000 | 0 | 100 | -115
20 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan | Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Kontrak | 2019-05-24 | Barang sudah selesai | Serah Terima (PHO) | 2019-05-29 | 2047342660 | 0 | 0 | -163
21 | Belanja Bahan Obat-Obatan Generik | Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | Dinas Kesehatan | Serah Terima (PHO) | 2019-10-11 | proses pengspjan | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-11-11 | 1973800000 | 0 | 0 | 3
22 | Belanja Bahan Obat Puskesmas | Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Dana DAK Kefarmasian) | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-03-25 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-03-27 | 1716593199 | 0 | 0 | -226
23 | Belanja Bahan Obat-Obatan Penunjang (Belanja Bahan Obat-Obatan Penunjang, Poliklinik Pemko, Program Gizi) | Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | Dinas Kesehatan | Pemilihan Penyedia | 2019-09-30 | Pemberian Penjelasan | Hasil Pemilihan | 2019-10-04 | 1599400000 | 0 | 0 | -35
24 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat | Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-10-02 | Berita acara pembayaran kepada penyedia barang | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-10-07 | 1262356600 | 2786000 | 100 | -32
25 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi | Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-10-17 | Barang Sudah diterima | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-10-21 | 1193911225 | 166858000 | 100 | -18
26 | Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia | Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-05-15 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-05-17 | 1186988421 | 0 | 0 | -175
27 | Belanja bahan obat-obatan | Penurunan Stunting (DAK) | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-04-18 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-04-22 | 971348000 | 0 | 0 | -200
28 | Belanja modal pengadaan Personal Komputer | Pengadaan Alat-alat Non Medis Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Kontrak | 2019-07-05 | Barang masih indent 10 hari kalender | Serah Terima (PHO) | 2019-07-15 | 904250000 | 0 | 0 | -116
29 | Belanja Pengadaan Poliklinik THT | Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-05-15 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-05-17 | 897342511 | 0 | 0 | -175
30 | Belanja Pengadaan Rawat Inap | Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-10-02 | Barang sudah selesai | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-10-04 | 858470060 | 667601530 | 100 | -35
31 | Belanja Modal Pengadaan Aplikasi SIM RS | Pengadaan Alat-alat Non Medis Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Pemilihan Penyedia | 2019-08-20 | Pengumuman Pascakualifikasi (Tender Ulang) | Hasil Pemilihan | 2019-09-13 | 836102600 | 0 | 0 | -56
32 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan | Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Kontrak | 2019-06-12 | masa pelaksanaan kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-08-10 | 579627972 | 0 | 0 | -90
33 | Belanja cetak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Dinas Kesehatan | Kontrak | 2019-09-09 | Penandatanganan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-10-23 | 573750000 | 0 | 0 | -16
34 | Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi | Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-07-11 | Barang sudah selesai | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-07-15 | 564601000 | 56981250 | 100 | -116
35 | Belanja bahan obat-obatan | Pengadaan obat-obatan RS | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-07-26 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-07-29 | 530145000 | 0 | 0 | -102
36 | Pembangunan Pustu Simpang Limau (Dana Insentif Daerah) | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Dinas Kesehatan | Kontrak | 2019-09-04 | Penandatanganan kontrak dengan penyedia | Serah Terima (PHO) | 2019-12-31 | 453900000 | 0 | 0 | 53
37 | Belanja Modal Pengadaan Alat Pengelolaan Air Kotor | Pengadaan Alat Medis dan Non Medis Puskesmas (DAK) | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-05-15 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-05-17 | 450000000 | 0 | 0 | -175
38 | Belanja Modal Pengadaan Sentrifuge | Pengadaan Alat Medis Puskesmas | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-05-15 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-05-17 | 401950000 | 0 | 0 | -175
39 | Rehab Sedang Rumah Dinas Puskesmas Terminal (Dana Insentif Daerah) | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Dinas Kesehatan | Kontrak | 2019-08-29 | Penandatanganan kontrak dengan penyedia | Serah Terima (PHO) | 2019-12-26 | 353250000 | 0 | 0 | 48
40 | Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya | Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Kontrak | 2019-07-10 | masa pelaksanaan kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-08-28 | 331465518 | 0 | 0 | -72
41 | Belanja modal pengadaan Peralatan Studio Visual | Pengadaan Alat-alat Non Medis Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Kontrak | 2019-07-05 | Barang masih indent 10 hari kalender | Serah Terima (PHO) | 2019-07-15 | 324000000 | 0 | 0 | -116
42 | Belanja BMHP dan Perbekalan Kesehatan e-katalog (Blood Lancet Gizi, P2P dll) | Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-03-29 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-04-01 | 302300000 | 0 | 0 | -221
43 | Belanja Modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat | Pengadaan Alat-alat Non Medis Rumah Sakit | Dinas Kesehatan | Kontrak | 2019-07-05 | Barang masih indent 10 hari kalender | Serah Terima (PHO) | 2019-07-15 | 302200000 | 0 | 0 | -116
44 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam | Pengadaan Alat Medis Puskesmas | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-05-15 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-05-17 | 299874460 | 0 | 0 | -175
45 | Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin | Pengendalian Penyakit (DAK) | Dinas Kesehatan | Kontrak | 2019-07-24 | Barang tiba di Puskesmas, menunggu uji fungsi sebelum serah terima | Serah Terima (PHO) | 2019-09-10 | 270000000 | 0 | 0 | -59
46 | Belanja Bahan Obat-Obatan Gigi | Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-07-30 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-08-01 | 253600000 | 0 | 0 | -99
47 | DED Pembangunan/Rehab Total Puskesmas Kayu Tangi (Dana Insentif Daerah) | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Dinas Kesehatan | Kontrak | 2019-09-18 | Penandatanganan kontrak dengan penyedia | Serah Terima (PHO) | 2019-12-16 | 220400000 | 0 | 0 | 38
48 | Belanja Reagent Hematologi Analizer A Puskesmas | Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-09-26 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-10-01 | 200850000 | 0 | 0 | -38
49 | Belanja Reagent Hematologi Analizer B Puskesmas | Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-09-26 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-10-01 | 200850000 | 0 | 0 | -38
50 | Belanja Reagent HIV dan Syphilis | Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-09-26 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-10-01 | 200850000 | 0 | 0 | -38
51 | Belanja Reagent Klinis A Puskesmas | Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-09-26 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-10-01 | 200850000 | 0 | 0 | -38
52 | Belanja Reagent Klinis B Puskesmas | Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | Dinas Kesehatan | Serah Terima (PHO) | 2019-08-20 | Barang sudah diterima dengan lengkap dan sudah dilakukan pembayaran | Serah Terima (PHO) | 2019-08-20 | 200850000 | 198715000 | 100 | -80
53 | Belanja Reagent Klinis C Puskesmas | Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-09-26 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-10-01 | 200850000 | 0 | 0 | -38
54 | Belanja Reagent Stik Untuk Puskesmas | Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-09-26 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-10-01 | 200850000 | 0 | 0 | -38
55 | Belanja Alat-Alat Kesehatan | Pengadaan obat-obatan RS | Dinas Kesehatan | Persiapan | 2019-07-26 | Penetapan KAK | Pemilihan Penyedia | 2019-07-29 | 200800000 | 0 | 0 | -102
56 | Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (lanjutan) | Pembangunan Rumah Sakit | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-20 | Pelaksanaan Pekerjaan telah memasuki 133 hari kalender/minggu ke-19 dengan Realisasi fisik 42,341% | Serah Terima (PHO) | 2019-12-07 | 75814400000 | 33249696138 | 42.34 | 29
57 | Peningkatan Jalan Paket 1 (Jl Melati, Jl Kenanga I/II dan Trotoar Jl A Yani (lanjutan)) | Peningkatan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-01 | Trotar Jalan A. Yani | Serah Terima (PHO) | 2019-12-24 | 18300000000 | 3416032000 | 19.95 | 46
58 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Perkuatan Tebing Sungai dan Penataan Bantaran Sungai | Revitalisasi dan Penataan Bantaran Sungai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemilihan Penyedia | 2019-05-31 | Gagal Tender | Hasil Pemilihan | 2019-07-19 | 13238365000 | 0 | 0 | -112
59 | Pengadaan Bangunan Depot Arsip | Pembangunan Gedung Bukan Kantor | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-22 | Pelaksanaan Pekerjaan telah memasuki 119 hari kalender/minggu ke-17 dengan Realisasi fisik 79,03% | Serah Terima (PHO) | 2019-12-07 | 9459047500 | 6133333332 | 79.03 | 29
60 | Peningkatan Struktur Jembatan Tatah Bangkal I pada Ruas Jalan Tatah Bangkal (SMU 9) (DAK) | Peningkatan/Penggantian Jembatan (DAK) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-29 | Pekerjaan sedang berlangsung | Serah Terima (PHO) | 2019-12-28 | 8500000000 | 1521503400 | 54.9 | 50
61 | Pengadaan dan Pemasangan Air Limbah Jl. A.Yani | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dibatalkan | 2019-07-01 | PD PAL belum menyerahkan hasil review desain | Dibatalkan | 2019-07-01 | 6000000000 | 0 | 0 | -130
62 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara Paket 3 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-21 | Penandatanganan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-12-19 | 6000000000 | 0 | 0 | 41
63 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan Paket 1 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-09-30 | Tanggal progres pekerjaan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-25 | 4500000000 | 0 | 21.87 | 47
64 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara Paket 1 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-25 | Pelaksanaan Pekerjaan telah memasuki 83 hari kalender | Serah Terima (PHO) | 2019-12-26 | 4300000000 | 0 | 49.36 | 48
65 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur Paket 1 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-09-30 | Tanggal progres pekerjaan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-26 | 4250000000 | 0 | 19.69 | 48
66 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan Paket 3 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-21 | Penandatanganan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-12-19 | 4250000000 | 0 | 0 | 41
67 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat Paket 3 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Hasil Pemilihan | 2019-10-17 | Tanggal SPPBJ | Kontrak | 2019-10-21 | 4250000000 | 0 | 0 | -18
68 | Peningkatan Jalan Paket 2 (Jl. Tatah Bangkal (SMU 9) dan Jl. AMD Manunggal) | Peningkatan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-01 | Pekerjaan pengecoran jln. AMD | Serah Terima (PHO) | 2019-11-28 | 4104410000 | 0 | 20.9 | 20
69 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur Paket 3 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Hasil Pemilihan | 2019-10-17 | Tanggal SPPBJ | Kontrak | 2019-10-21 | 4099275000 | 0 | 0 | -18
70 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat Paket 1 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-09-30 | Tanggal progres pekerjaan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-21 | 4000000000 | 0 | 80.77 | 43
71 | Peningkatan Struktur Jalan (Komp. Lumba-Lumba) (DAK) | Peningkatan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-25 | Pelaksanaan Pekerjaan telah memasuki 126 hari kalender (dari 180 hk) | Serah Terima (PHO) | 2019-12-24 | 3834744000 | 1060588500 | 50.96 | 46
72 | Pemeliharaan Berkala Jalan (Jl Adhiyaksa 3; Gg Tangga; Jl Ambon; Jl Marothai; Jl Andai Raya Permai; Jl Perdagangan; Jl Perdagangan 1; Jl Perdagangan 2; Jl Sungai Andai) (DAK) | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dana Alokasi Khusus | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-25 | Pelaksanaan Pekerjaan telah memasuki 100 hari kalender (dari 120 hk) | Serah Terima (PHO) | 2019-11-14 | 3800670000 | 1071595800 | 95.85 | 6
73 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (lanjutan) | Pembangunan Rumah Sakit | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-20 | Pelaksanaan Pekerjaan telah memasuki 126 hari kalender | Serah Terima (PHO) | 2019-12-31 | 3100000000 | 0 | 66.32 | 53
74 | Peningkatan Kapasitas Jalan (Jl. Tatah Makmur) (DAK) | Peningkatan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-25 | Pelaksanaan Pekerjaan telah memasuki 120 hari kalender (dari 150 hk) | Serah Terima (PHO) | 2019-11-24 | 2804256000 | 1016551000 | 46.03 | 16
75 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Tengah Paket 1 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Tengah | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-09-30 | Tanggal progres pekerjaan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-21 | 2700000000 | 0 | 80.01 | 43
76 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan Paket 2 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Selatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-09-30 | Tanggal progres pekerjaan | Serah Terima (PHO) | 2019-11-21 | 2400000000 | 0 | 71.43 | 13
77 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara Paket 2 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Utara | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-25 | Pelaksanaan Pekerjaan telah memasuki 83 hari kalender | Serah Terima (PHO) | 2019-12-26 | 2300000000 | 0 | 92.5 | 48
78 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat Paket 2 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-09-30 | Tanggal progres pekerjaan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-21 | 2250000000 | 0 | 3.06 | 43
79 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur Paket 2 | Peningkatan Jalan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-09-30 | Tanggal progres pekerjaan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-26 | 2100000000 | 0 | 7.52 | 48
80 | Pembangunan IPAL komunal + perpipaan | Proyek Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dibatalkan | 2019-07-30 | Dikarenakan didalam DPA tidak ada TFL sebagai fasilitator lapangan | Dibatalkan | 2019-07-30 | 2000000000 | 0 | 0 | -101
81 | Peningkatan Struktur Jb.Kiwi I Pada Ruas Jl Kiwi, Jb Murai I Pada ruas jalan Komplek Murai, Jb Gelatik I Pada ruas jl Gelatik, Jb Sepakat I Pada ruas jl Sepakat, Jb Al Aman I pada ruas jl Gg Al Aman, | Peningkatan/Penggantian Jembatan (DAK) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-29 | Pekerjaan sedang berlangsung | Serah Terima (PHO) | 2019-12-13 | 1500000000 | 375101400 | 57.5 | 35
82 | Perencanaan Bangungan Gedung Kantor Pemerintah Kota Banjarmasin | Perencanaan Bangunan Gedung | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dibatalkan | 2019-06-19 | Kegiatan tidak direalisasikan sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2019 pada Barenlitbangda Kota Banjarmasin berdasarkan surat Plh. Kepala D | Dibatalkan | 2019-06-19 | 1479200000 | 0 | 0 | -142
83 | Pengadaan Armature Paket 2 | Pemeliharaan Jaringan dan Peralatan Listrik Penerangan Jalan Umum | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Serah Terima (PHO) | 2019-09-03 | Pembayaran pengadaan barang | Serah Terima Akhir (FHO) | 2021-07-10 | 1292210000 | 1050200000 | 100 | 610
84 | Pengadaan Alat Listrik | Pemasangan dan Peningkatan Mutu Penerangan Jalan Umum (PJU) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-09-03 | Pencairan uang muka | Serah Terima (PHO) | 2019-10-15 | 998784400 | 247750536 | 0 | -24
85 | Belanja Bahan/Material Pekerjaan Pembangunan Jalan Kuin Kecil ujung (TMMD) | Pembangunan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Serah Terima (PHO) | 2019-09-16 | Tanggal progres pekerjaan | Serah Terima Akhir (FHO) | 2020-03-13 | 995918000 | 0 | 100 | 126
86 | Paket 3 Penggantian Jembatan Kecamatan Banjarmasin Utara (Jembatan Pangeran II, Jembatan Jl Cemara I, Jembatan Jl Masjid Jami dan Jembatan AKT Dalam V) | Pembangunan Jembatan Box | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-09-30 | Pelaksanaan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-26 | 885000000 | 230375126 | 42.65 | 48
87 | Pemeliharaan Berkala Jalan (Jl Dharma Praja II; Jl Dharma Praja III; Jl Dharma Praja V; Jl Dharma Praja VII; Jl Dharma Praja VIII; Jl Dharma Bakti VA)(DAK) | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dana Alokasi Khusus | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-10-14 | Serah Terima Pekerjaan (PHO) | Serah Terima Akhir (FHO) | 2020-04-10 | 845330000 | 526927800 | 100 | 154
88 | Pemeliharaan Jembatan di Kota Banjarmasin Paket 1 (Rehabilitasi Jb Jl Gerilya dll) | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-28 | Pekerjaan selesai 100% | Serah Terima (PHO) | 2019-08-27 | 800000000 | 546852180 | 100 | -73
89 | Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Pramuka untuk Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin (DAK) | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum (DAK) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-09-30 | Masa Pelaksanaan | Serah Terima (PHO) | 2019-11-15 | 799468000 | 138249300 | 82.9 | 7
90 | Paket 4. Penggantian Jembatan Kecamatan Banjarmasin Timur (Jembatan Komp. Timur Perdana, Jembatan Komp. DPRD II, Jembatan Pengambangan 2 dan Jembatan Jalan Hikmah Banua Gang 3) | Pembangunan Jembatan Box | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-28 | Pekerjaan sedang berlangsung | Serah Terima (PHO) | 2019-12-08 | 740000000 | 271203203 | 59.07 | 30
91 | Pengadaan Armature Paket 1 | Pemeliharaan Jaringan dan Peralatan Listrik Penerangan Jalan Umum | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persiapan | 2019-08-28 | Ada perubahan volume di RKA Perubahan | Pemilihan Penyedia | 2019-09-05 | 720000000 | 0 | 0 | -64
92 | Paket 2. Penggantian Jembatan Kecamatan Banjarmasin Barat (Jembatan 3 Jl. Saka Permai, Jembatan Jl. Intan Sari, Jembatan Jl. S. Parman Gg. Kalimantan I dan Jembatan Jl. Belitung Gg. AA) | Pembangunan Jembatan Box | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-09-30 | Pelaksanaan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-06 | 705000000 | 173001528 | 70.94 | 28
93 | Paket 5. Penggantian Jembatan Kecamatan Banjarmasin Selatan (Jembatan IX Jl. Tatah Belayung, Jembatan AMD I, Jembatan Kuin Kacil 19 dan Jembatan Kuin Kacil 20) | Pembangunan Jembatan Box | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-09-30 | Pelaksanaan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-26 | 700000000 | 180582620 | 44.51 | 48
94 | Pengadaan Armature | Pemasaangan dan Peningkatan Mutu Penerangan Jalan Umum (PJU) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Persiapan | 2019-08-28 | Ada perubahan volume di RKA Perubahan | Pemilihan Penyedia | 2019-09-05 | 686800000 | 0 | 0 | -64
95 | Paket 1. Penggantian Jembatan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Jembatan II Jl. Bali, Jembatan Jl. Seberang Masjid 2, Jembatan Batu Benawa Gang IV) | Pembangunan Jembatan Box | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-09-30 | Pelaksanaan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-26 | 516000000 | 138055150 | 67 | 48
96 | Belanja Pemeliharaan/ Pembersihan Sungai Martapura | Rehabilitasi/Pemeliharaan Sungai Besar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dibatalkan | 2019-07-31 | di batalkan karena dikerjakan oleh pihak Balai Wilayah Sungai kalimantan II | Dibatalkan | 2019-07-31 | 515000000 | 0 | 0 | -100
97 | Penyusunan Leger Jalan | Penyusunan Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-08-27 | Surat Perjanjian | Serah Terima (PHO) | 2019-12-24 | 507622000 | 0 | 0 | 46
98 | DED Jembatan Antasan Bromo | Pembangunan dan Peningkatan Jembatan (Non Fisik) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-28 | Pra Ekspose Antara | Serah Terima (PHO) | 2019-11-08 | 500000000 | 0 | 80 | 0
99 | Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Kota Banjarmasin Tahun 2019 | Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan (Non Fisik) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-29 | Tanggal progress pekerjaan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-31 | 500000000 | 0 | 49.17 | 53
100 | Pembangunan/Rehabilitasi Tutup Saluran Drainase Jl. Sultan Adam | Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-Gorong | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-06-20 | tanggal penandatanganan kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-11-20 | 500000000 | 124780500 | 11 | 12
101 | Pengawasan Teknis Pembangunan Depot Arsip | Pembangunan Gedung Bukan Kantor | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-22 | Pekerjaan Pengawasan sudah memasuki 102 hari kalender | Serah Terima (PHO) | 2019-12-15 | 479000000 | 0 | 68 | 37
102 | Pengawasan Teknis Peningkatan Struktur Jembatan Tatah Bangkal I (SMU 9) (DAK) | Peningkatan/Penggantian Jembatan (DAK) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-08-30 | pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-28 | 450000000 | 0 | 49.9 | 50
103 | Normalisasi Sungai Andai ke Sungai Gampa | Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Kecil | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-25 | pelaksanaan | Serah Terima (PHO) | 2019-10-04 | 419900000 | 102154147 | 100 | -35
104 | Normalisasi Sungai Lumbah | Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Kecil | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-25 | - | Serah Terima (PHO) | 2019-12-15 | 418000000 | 287806354 | 75 | 37
105 | DED Banjarmasin Outer Ring Road (BORR) Segmen 1A | Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan (Non Fisik) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dibatalkan | 2019-07-15 | Dibatalkan | Dibatalkan | 2019-07-15 | 410000000 | 0 | 0 | -116
106 | Pemeliharaan Jembatan di Kota Banjarmasin Paket 2 (Rehabilitasi Jembatan Simpang Sei. Jelai RT. 27) | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-28 | Pekerjaan selesai 100% | Serah Terima (PHO) | 2019-09-18 | 407150000 | 87322670 | 100 | -51
107 | Pendampingan Persetujuan Substansi Raperda Revisi RTRW Kota Banjarmasin | Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-06-28 | Penandatanganan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-12-24 | 404000000 | 0 | 0 | 46
108 | DED Jembatan HKSN 01 | Pembangunan dan Peningkatan Jembatan (Non Fisik) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-28 | Ekspose akhir | Serah Terima (PHO) | 2019-10-30 | 350000000 | 0 | 100 | -9
109 | Pengadaan Armature Paket 3 | Pemeliharaan Jaringan dan Peralatan Listrik Penerangan Jalan Umum | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Serah Terima (PHO) | 2019-08-06 | Pembayaran pengadaan barang | Serah Terima Akhir (FHO) | 2021-07-10 | 348480000 | 279900000 | 100 | 610
110 | Penyusunan RTBL Koridor RK Ilir | Penyusunan Rencana Tata Bangunan & Lingkungan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-24 | Pelaksanaan kegiatan telah menyelesaikan Pembayaran Termin II Kepada PT. TECHNIKATAMA JASA KONSULTAN | Serah Terima (PHO) | 2019-12-20 | 313400000 | 176914980 | 60 | 42
111 | Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jalan Tahun 2019 | Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan (Non Fisik) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-29 | Tanggal progress pekerjaan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-24 | 300000000 | 0 | 70 | 46
112 | Pengadaan Armature Paket 4 | Pemeliharaan Jaringan dan Peralatan Listrik Penerangan Jalan Umum | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-07-11 | Tanda tangan kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-08-19 | 289000000 | 0 | 0 | -81
113 | Penyusunan Dokumen Studi LARAP Trase BORR Segmen 1A | Penyusunan Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dibatalkan | 2019-06-16 | belum bisa menetapkan lebar jalan untuk trase borr segmen 1a. menunggu kepastian ukuran lebar jalan antara 30m atau 60m, Bisa dikerjakan apabila revisi RTRW sudah ditetapkan | Dibatalkan | 2019-06-16 | 263700000 | 0 | 0 | -145
114 | Perencanaan Konstruksi Perkuatan Tebing Siring Sungai Awang | Perencanaan Penataan Sungai-Sungai Besar | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-08-27 | Penandatanganan SPK (Surat Perintah Kerja) | Serah Terima (PHO) | 2019-12-09 | 247000000 | 0 | 0 | 31
115 | Pengawasan Konstruksi Perkuatan Tebing Sungai dan Penataan Bantaran Sungai | Revitalisasi dan Penataan Bantaran Sungai | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Pemilihan Penyedia | 2019-04-05 | Gagal Tender karena pekerjaan fisik tidak dilaksanakan | Hasil Pemilihan | 2019-05-29 | 235000000 | 0 | 0 | -163
116 | Pengawasan Teknis Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan (Komp. Lumba-Lumba) (DAK) | Peningkatan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kontrak | 2019-10-29 | Tanggal progress pekerjaan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-24 | 215219000 | 0 | 70 | 46
117 | Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh Paket 7 (Pengambangan) | Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Dibatalkan | 2019-04-01 | Anggaran digeser/dibatalkan pada APBD-P 2019 karena ada pendanaan kegiatan tersebut dengan APBN melalui satker PKP Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Dibatalkan | 2019-04-01 | 4843204000 | 0 | 0 | -221
118 | Rehabilitasi Bangunan Gedung Rusunawa Ganda Maghfirah | Rehabilitasi Rusunawa | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kontrak | 2019-10-28 | Masa Pelaksanaan Kontrak memasuki hari ke 120 | Serah Terima (PHO) | 2019-12-07 | 2862600000 | 1108255400 | 78 | 29
119 | Penataan Bangunan Lingkungan Perkotaan Kawasan Kampung Tradisional Tepian Air di Kota Banjarmasin Paket 2 (Kel. Pengambangan) | Penataan Bangunan Lingkungan Perkotaan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kontrak | 2019-10-23 | tahap pelaksanaan fisik | Serah Terima (PHO) | 2019-11-11 | 1585000000 | 392201344 | 85 | 3
120 | BM Pengadaan Jalan di Komp. Perumahan Kec. Banjarmasin Selatan | Pembangunan Sarana Jalan Lingkungan di Perumahan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kontrak | 2019-10-28 | Pelaksanaan pekerjaan sudah memasuki hari ke-112 dalam tahapan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-10-05 | 1523000000 | 375908400 | 100 | -34
121 | Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh Paket 4 | Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kontrak | 2019-10-28 | Proses pengerjaan | Serah Terima (PHO) | 2019-11-13 | 1500000000 | 671953600 | 87.74 | 5
122 | Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh Paket 6 | Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kontrak | 2019-10-28 | Pekerjaan fisik | Serah Terima (PHO) | 2019-11-29 | 1500000000 | 829605200 | 87 | 21
123 | Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh Paket 5 | Perbaikan Lingkungan Permukiman Kawasan Kumuh | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kontrak | 2019-10-28 | Pekerjaan fisik | Serah Terima (PHO) | 2019-12-13 | 1500000000 | 814909800 | 76.35 | 35
124 | Pembuatan Halaman dan Pagar Rusunawa Teluk Kelayan | Penunjang Pembangunan Rumah Susun | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kontrak | 2019-10-28 | Pelaksanaan pekerjaan sudah memasuki hari ke-96 dalam tahapan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-11-21 | 1418600000 | 376352400 | 40 | 13
125 | Pengadaan Taman di Komplek Perumahan Kec. Banjarmasin Utara | Pengadaan Taman di Komplek perumahan | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kontrak | 2019-10-28 | Pelaksanaan pekerjaan sudah memasuki hari ke-79 dalam tahapan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-12-09 | 770000000 | 217008895 | 45 | 31
126 | Belanja Pakai Habis Pakaian dan Atribut Upacara/ Acara Nasional dan /Atau Daerah | Dukungan Pengamanan dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Serah Terima (PHO) | 2019-04-12 | Pembayaran kepada Penyedia Barang | Serah Terima (PHO) | 2019-04-12 | 401200000 | 297165000 | 100 | -210
127 | Pembangunan Asrama Rumah Singgah | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Dinas Sosial | Kontrak | 2019-08-20 | Uang Muka Kontrak Sebesar 30% | Serah Terima (PHO) | 2019-12-14 | 800000000 | 199891068 | 0 | 36
128 | Pengadaan Bangunan Asrama Rumah Singgah | Operasional dan Pengadaan Perlengkapan Rumah Singgah bagi Tuna Sosial | Dinas Sosial | Kontrak | 2019-08-22 | Uang Muka Kontrak sebesar 30% | Serah Terima (PHO) | 2019-12-04 | 426310000 | 110538433 | 0 | 26
129 | Belanja Persediaan Makanan Pokok | Operasional dan Pengadaan Perlengkapan Rumah Singgah bagi Tuna Sosial | Dinas Sosial | Kontrak | 2019-07-01 | Penyerahan bertahap bahan makanan pokok | Serah Terima (PHO) | 2019-12-30 | 388800000 | 142323850 | 49.86 | 52
130 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Kerja Lainnya (Pembangunan Bangunan Arena Lomba Burung Berkicau) | Pembangunan Gedung Bukan Kantor | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Kontrak | 2019-11-07 | Pemasangan Keramik dan Pengecoran Tiang | Serah Terima (PHO) | 2019-11-26 | 300000000 | 78543235 | 40 | 18
131 | Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Serah Terima (PHO) | 2019-08-22 | Pembayaran kepada Penyedia Barang | Serah Terima (PHO) | 2019-08-22 | 230000000 | 229655000 | 100 | -78
132 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kandang Hewan / Ternak (DAK) Rehab Atap kandang Penampungan RPH Lokasi Basirih Selatan | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Kontrak | 2019-07-08 | Kontrak Kegiatan Fisik dan Pengawasan | Serah Terima (PHO) | 2019-09-05 | 218500000 | 0 | 50 | -64
133 | Belanja Modal Pengadaan Road Sweeper / Mobil Penyapu Jalan (DID) | Pengadaan Alat-Alat Berat | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-08-01 | Penandatanganan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-10-29 | 6606285000 | 0 | 0 | -10
134 | Pembangunan Taman di RTH Kamboja | Pembangunan Taman dan Kolam Air Mancur Menari di RTH Kamboja | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-06-12 | Surat Perjanjian | Serah Terima (PHO) | 2019-12-16 | 6167140000 | 1106636556 | 16.34 | 38
135 | Belanja Modal Pengadaan Excavator | Pengadaan Alat-Alat Berat | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-05-20 | Penerbitan Surat Pesanan | Serah Terima (PHO) | 2019-08-19 | 3587200000 | 0 | 0 | -81
136 | Belanja Modal Pengadaan Truck Pemadat Sampah (DID) | Pengadaan Alat-Alat Berat | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-08-21 | Penandatanganan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-11-18 | 1630000000 | 0 | 0 | 10
137 | Belanja Modal Pengadaan Truck Pemadat Sampah (APBD) | Pengadaan Alat-Alat Berat | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-09-30 | Masa Pelaksanaan Kontrak 41 Hari Kalender | Serah Terima (PHO) | 2019-11-18 | 1630000000 | 0 | 0 | 10
138 | Belanja Modal Pengadaan Backhoe Loader | Pengadaan Alat-Alat Berat | Dinas Lingkungan Hidup | Hasil Pemilihan | 2019-09-27 | Penetapan SPPBJ | Kontrak | 2019-10-08 | 1250565000 | 0 | 0 | -31
139 | Belanja Modal Pengadaan Skid Steer Loader (DID) | Pengadaan Alat-Alat Berat | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-09-30 | Surat Perjanjian | Serah Terima (PHO) | 2019-12-28 | 1100000000 | 0 | 0 | 50
140 | Pembangunan Jalan Akses Menuju Zona Pembuangan Sampah di TPA Basirih | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan TPA | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-09-14 | progres pekerjaan 100% | Serah Terima (PHO) | 2019-09-14 | 1100000000 | 0 | 0 | -55
141 | Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) Pembangunan dan Operasional Insenarator | Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi | Dinas Lingkungan Hidup | Dibatalkan | 2019-01-17 | Dilaksanakan di tahun anggaran 2020 | Dibatalkan | 2019-01-17 | 854950000 | 0 | 0 | -295
142 | Belanja Modal Pengadaan Mobil Truck Tangki | Pengadaan Alat-Alat Berat | Dinas Lingkungan Hidup | Hasil Pemilihan | 2019-10-09 | sppbj | Kontrak | 2019-10-28 | 850000000 | 0 | 0 | -11
143 | Belanja Modal Pengadaan Dump Truck (GSO) | Pengadaan Alat-Alat Berat | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-08-21 | Penandatanganan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-11-18 | 834500000 | 0 | 0 | 10
144 | Belanja Jasa Pelayanan Kantor/Publik (pakaian kerja, keselamatan kerja, perlengkapan kerja dan topi) | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-07-19 | surat perjanjian | Serah Terima (PHO) | 2019-08-17 | 814555000 | 0 | 0 | -83
145 | Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir/Garasi | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan TPA | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-09-30 | progres pekerjaan 76% | Serah Terima (PHO) | 2019-10-09 | 810000000 | 0 | 76 | -30
146 | Pengadaan Ban Luar, Ban Dalam dan Flant untuk Armada Operasional | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Dinas Lingkungan Hidup | Serah Terima (PHO) | 2019-07-29 | Pembayaran kepada Penyedia Barang | Serah Terima (PHO) | 2019-07-29 | 532800000 | 510222900 | 100 | -102
147 | Belanja Modal Pengadaan Dump Truck (GSO) (DAK KLHK 2019) | Pengadaan Alat-Alat Berat | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-07-16 | surat perjanjian | Serah Terima (PHO) | 2019-10-13 | 417250000 | 0 | 0 | -26
148 | Pembangunan Taman di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat | Pembangunan Taman Kota | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-08-26 | Penandatanganan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-11-23 | 376300000 | 0 | 0 | 15
149 | DED (Detail Engineering Design) Pembangunan dan Operasional Insenarator | Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi | Dinas Lingkungan Hidup | Kontrak | 2019-10-14 | Laporan Antara DED (Detail Engineering Design) | Serah Terima (PHO) | 2019-11-04 | 300000000 | 0 | 70 | -4
150 | Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah | Operasional Laboratorium | Dinas Lingkungan Hidup | Serah Terima (PHO) | 2019-08-01 | Serah Terima | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-08-01 | 297950000 | 283910000 | 100 | -99
151 | Master Plan Pembangunan dan Operasional Insenarator | Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi | Dinas Lingkungan Hidup | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-09-27 | Serah terima akhir pekerjaan | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-09-27 | 275000000 | 0 | 100 | -42
152 | Pengadaan Dokumen Kependudukan dan Kartu Identitas Anak | Pelayanan Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-09-02 | Serah Terima Pekerjaan | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-09-02 | 572390000 | 532347090 | 100 | -67
153 | Belanja Sertifikat ISO | Standarisasi/Sertifikasi Pelayanan Publik | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kontrak | 2019-09-18 | surat perjanjian 027/0273-Sekr/Disdukcapil/2019 dan SPMK 027/0274-Sekr/Disdukcapi/2019 | Serah Terima (PHO) | 2019-12-31 | 498500000 | 0 | 0 | 53
154 | Pengadaan Ribbon, Film Printer, Pembersih Printer (Cleaning Kit) | Pelayanan Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Serah Terima (PHO) | 2019-05-15 | Berita Acara Pembayaran kepada Penyedia Barang | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-08-03 | 433850000 | 422375000 | 100 | -97
155 | Pengadaan Mobil Angkutan Massal | Operasi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Umum | Dinas Perhubungan | Kontrak | 2019-10-17 | sudah kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-12-15 | 3090000000 | 0 | 0 | 37
156 | Pembuatan Gedung Parkir | Pembangunan Sarana dan Prasarana Parkir | Dinas Perhubungan | Dibatalkan | 2019-03-12 | Berdasarkan hasil survei/peninjauan lapangan oleh PPTK yang didampingi Kabid Lalu Lintas, Bendahara Barang, Babinsa dan Babinkatibmas wilayah setempat dan dilakukan rapat internal dari hasil survei tersebut maka disimpulkan bahwa lokasi tersebut tidak layak untuk dibangun gedung parkir. | Dibatalkan | 2019-03-12 | 2771030000 | 0 | 0 | -241
157 | Pengadaan Komputer Unit Jaringan Mini Komputer (Tapping Box Pajak Online) | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Dinas Perhubungan | Persiapan | 2019-08-28 | Dikerjakan di APBD Perubahan Tahun 2019 | Pemilihan Penyedia | 2019-10-01 | 397900000 | 0 | 0 | -38
158 | Pengadaan Video Tron | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Serah Terima (PHO) | 2019-04-26 | Pekerjaan sudah selesai, masuk tahapan penanggungan dan resiko | Serah Terima Akhir (FHO) | 2021-04-26 | 1000000000 | 906947250 | 100 | 535
159 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Kerja Lainnya Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) | Kegiatan Pembangunan Gedung Bukan Kantor | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | Pemilihan Penyedia | 2019-08-12 | Pengumuman Pascakualifikasi (Tender Ulang) | Hasil Pemilihan | 2019-09-02 | 3255700000 | 0 | 0 | -67
160 | Belanja modal pengadaan bangunan gedung | Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | Dibatalkan | 2019-04-15 | Pindahnya lokasi restoran terapung | Dibatalkan | 2019-08-15 | 400000000 | 0 | 0 | -85
161 | Peningkatan fasilitas sarana olahraga Kecamatan Banjarmasin Timur | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Olahraga | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Kontrak | 2019-11-01 | Pelaksanaan pekerjaan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-05 | 2683112850 | 766500000 | 97 | 27
162 | Pengadaan Pemagaran keliling 2 Lapangan Basket Siring bekantan | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Olahraga | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Dibatalkan | 2019-05-20 | Batal Karena DED tidak ada | Belum Ada Progress | 2019-05-21 | 663392150 | 0 | 0 | -171
163 | Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Pemilihan Penyedia | 2019-08-23 | Tender gagal karena tidak ada yang mengajukan penawaran | Hasil Pemilihan | 2019-08-26 | 1000000000 | 0 | 0 | -74
164 | Revitalisasi pasar tungging | Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Banjarmasin | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Kontrak | 2019-08-16 | Penandatanganan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-12-28 | 2048626000 | 0 | 0 | 50
165 | Rehab/Pemeliharaan Pasar Rawasari | Pemeliharaan Berkala / Berkala Bangun Pasar | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Kontrak | 2019-09-09 | Penandatanganan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-12-07 | 312500000 | 0 | 0 | 29
166 | Belanja Penyediaan Makanan Pokok | Pembinaan Panti Asuhan di Kota Banjarmasin | Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan | Kontrak | 2019-09-30 | Distribusi Barang dan Pembayaran Tahap Ketiga Bulan Agustus 2019 | Serah Terima (PHO) | 2019-12-31 | 1132614000 | 403350750 | 53.22 | 53
167 | Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang Roda 4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Bagian Umum | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-10-03 | Pembayaran | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-10-03 | 2875000000 | 2420000000 | 100 | -36
168 | Belanja Pematangan Lahan dan Pembangunan Gedung Parkir dan Penataan Drainase | Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor | Bagian Umum | Kontrak | 2019-10-28 | Pembuatan Pagar Beton | Serah Terima (PHO) | 2019-12-16 | 1600000000 | 300077753 | 55 | 38
169 | Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Roda 4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Bagian Umum | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-10-03 | Pembayaran | Serah Terima Akhir (FHO) | 2019-10-03 | 525000000 | 430000000 | 100 | -36
170 | Belanja Modal Pengadaan Electrik Generating Set | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Sekretariat DPRD | Kontrak | 2019-08-20 | Penandatanganan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-10-18 | 800000000 | 0 | 0 | -21
171 | Belanja Jasa Penilaian Aset | Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Milik Daerah | Badan Keuangan Daerah | Persiapan | 2019-08-05 | Rapat Akhir Pokja pembahasan OE | Belum Ada Progress | 2019-08-05 | 1000000000 | 0 | 0 | -95
172 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor / Rehab Gudang Arsip Bakeuda | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Badan Keuangan Daerah | Kontrak | 2019-09-30 | Pelaksanaan Pekerjaan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-13 | 950000000 | 260010938 | 33.31 | 35
173 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studi Visual / Videotron | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Badan Keuangan Daerah | Kontrak | 2019-08-28 | Penandatanganan Kontrak | Serah Terima (PHO) | 2019-11-25 | 726545000 | 0 | 0 | 17
174 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Penerimaan Sumber-Sumber Lain | Badan Keuangan Daerah | Dibatalkan | 2019-03-01 | Dibatalkan karena pelaksanakan akan dilakukan oleh Bank Kalsel | Dibatalkan | 2019-03-01 | 385200000 | 0 | 0 | -252
175 | Pengadaan Personal Komputer | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Badan Keuangan Daerah | Persiapan | 2019-04-11 | Pesanan Produk | Pemilihan Penyedia | 2019-04-11 | 332445000 | 327519980 | 100 | -211
176 | Belanja modal pengadaan peralatan personal komputer | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Kecamatan Banjarmasin Timur | Dibatalkan | 2019-07-01 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer Pagu berubah menjadi Rp 70.500.000,- dan dibagi menjadi dua paket | Dibatalkan | 2019-07-01 | 403000000 | 0 | 0 | -130
177 | Peningkatan Kantor Kecamatan dan 9 Kantor Kelurahan | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Kecamatan Banjarmasin Timur | Kontrak | 2019-09-05 | SPMK | Serah Terima (PHO) | 2019-11-03 | 249000000 | 0 | 0 | -5
178 | Pembangunan Penambahan Fasilitas Penunjang untuk Penyandang Disabilitas di Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Tengah | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Kecamatan Banjarmasin Tengah | Hasil Pemilihan | 2019-09-30 | Penandatanganan Kontrak | Hasil Pemilihan | 2019-10-12 | 538605000 | 0 | 0 | -27
179 | Rehabilitas sedang/berat aula kelurahan mawar dan penambahan fasilitas penunjang untuk penyandang disabilitas | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Kecamatan Banjarmasin Tengah | Kontrak | 2019-09-23 | Pembayaran Uang Muka | Kontrak | 2019-10-31 | 424400000 | 112935060 | 30 | -8
180 | Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Telawang | Pembangunan Gedung Kantor | Kecamatan Banjarmasin Barat | Kontrak | 2019-10-29 | Progres Fisik Bangunan Di Lapangan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-18 | 2900816000 | 490182200 | 60 | 40
181 | Rehab Kantor Kelurahan | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Kecamatan Banjarmasin Barat | Dibatalkan | 2019-03-13 | Rehab kantor kelurahan, dalam pelaksanaannya dibiayai dengan dana kelurahan | Belum Ada Progress | 2019-03-13 | 670500000 | 0 | 0 | -240
182 | Rehab Kantor Kelurahan Teluk Tiram, Rehab untuk Sarana Disabilitas Kelurahan Belitung Selatan, Belitung Utara dan Pelambuan | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Bangunan | Kecamatan Banjarmasin Barat | Kontrak | 2019-10-29 | Realisasi Fisik Keadaan Bangunan | Serah Terima (PHO) | 2019-12-14 | 224290000 | 0 | 47 | 36
183 | Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Mantuil Kota Banjarmasin | Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Ekonomi Hulu | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Kontrak | 2019-09-30 | Laporan Data Analisa dan Rancangan Rencana | Serah Terima (PHO) | 2019-11-29 | 300000000 | 0 | 0 | 21
| Progress | Jumlah Pekerjaan
| Persiapan | 24
| Pemilihan Penyedia | 9
| Hasil Pemilihan | 5
| Kontrak | 106
| Serah Terima (PHO) | 12
| Serah Terima (FHO) | 11
| Dibatalkan | 16