## Worksheet
DETAIL DATA PEKERJAAN
Nama Pekerjaan | Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (lanjutan)
Nama Kegiatan | Pembangunan Rumah Sakit
Deskripsi Singkat | Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (lanjutan) merupakan pekerjaan pembangunan gedung utama 5 lantai yang terdiri dari Ruang Rawat inap (lantai 3,4,5), ruang Radiologi dan Ruang Operasi dengan lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut : a) Pekerjaan struktur lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 dan lantai 5 pada gedung utama; b) Pekerjaan arsitektur lantai 1, lantai 2, lantai 3 , lantai 4 dan lantai 5 pada gedung utama; c) Pekerjaan mekanikal, elektrikal dan plumbing gedung Utama rumah sakit.
SKPD Pelaksana | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |  | Metode Pemilihan | Tender
Pagu Pekerjaan | 75814400000 |  | Total Kontrak | 66499392274
ID SiRUP | 21194931 |  | ID LPSE | 3102024
Realisasi Keuangan (Kumulatif) | 13299878454 |  | Progress Saat Ini | Kontrak
Persentase Realisasi
Realisasi Keuangan | 20.00 % |  | Realisasi Fisik | 15.45 %
History Progress
2019-08-30, Pelaksanaan Pekerjaan telah memasuki 77 hari kalender/minggu ke-11 dengan Realisasi fisik 15,45%, deviasi + 0,051?ri skhedule Rencana pada tahapan Kontrak, rencana pada 2019-12-31 akan masuk pada tahapan Serah Terima (PHO) Realisasi Keuangan : Rp 13.299.878.454,00 ¦ Realisasi Fisik : 15.45 %
2019-07-31, Progres Pekerjaan s/d 31 Juli 2019 pada tahapan Kontrak, rencana pada 2019-12-31 akan masuk pada tahapan Serah Terima (PHO) Realisasi Keuangan : Rp 13.299.878.454,00 ¦ Realisasi Fisik : 1.68 %
2019-07-12, Pencairan Uang Muka pada tahapan Kontrak, rencana pada 2019-12-31 akan masuk pada tahapan Serah Terima (PHO) Realisasi Keuangan : Rp 13.299.878.454,00 ¦ Realisasi Fisik : 1.24 %
2019-06-30, Progres Pekerjaan s/d 30 Juni 2019 pada tahapan Kontrak, rencana pada 2019-12-31 akan masuk pada tahapan Serah Terima (PHO) Realisasi Keuangan : Rp 0,00 ¦ Realisasi Fisik : 0.12 %
2019-06-10, Penandatanganan Kontrak pada tahapan Kontrak, rencana pada 2019-12-31 akan masuk pada tahapan Serah Terima (PHO) Realisasi Keuangan : Rp 0,00 ¦ Realisasi Fisik : 0.00 %
2019-05-29, Penetapan SPPBJ pada tahapan Hasil Pemilihan, rencana pada 2019-06-10 akan masuk pada tahapan Kontrak Realisasi Keuangan : Rp 0,00 ¦ Realisasi Fisik : 0.00 %
2019-04-11, Pengumuman Prakualifikasi pada tahapan Pemilihan Penyedia, rencana pada 2019-05-27 akan masuk pada tahapan Hasil Pemilihan Realisasi Keuangan : Rp 0,00 ¦ Realisasi Fisik : 0.00 %
2019-04-01, Pengajuan ke Sistem LPSE pada tahapan Persiapan, rencana pada 2019-07-11 akan masuk pada tahapan Pemilihan Penyedia Realisasi Keuangan : Rp 0,00 ¦ Realisasi Fisik : 0.00 %
2019-04-01, Penetapan HPS dan KAK pada tahapan Persiapan, rencana pada 2019-07-11 akan masuk pada tahapan Pemilihan Penyedia Realisasi Keuangan : Rp 0,00 ¦ Realisasi Fisik : 0.00 %
Data Kontrak
No Kontrak | Nama Penyedia | Tanggal | Masa Pelaksanaan | Nilai | Keterangan
03/DPUPR-CKJK/PRSUD/VI/2019 | PT. Tigamas Mitra Selaras | 2019-06-10 | 2019-06-10 s.d 2019-12-31 (205 Hari Kalender) | 66499392274 | kontrak
Data Serah Terima
No BAST | Nama Penyedia | Tanggal
Data Penanggung Jawab
Nama | NIP | Status | Kontak | TMT
Agus Herri Wijayadi, ST | 197608142006041008 | PPTK | 087814403801 | 2019-07-15
Suyatno,ST,MS | 196808032000031008 | PPK | 081351266659 | 2019-07-15
Ir.H.Arifin Noor, MT | 196008221989031006 | PA | 08115152344 | 2019-03-08