## Sheet1
DETAIL DATA PEKERJAAN
Nama Pekerjaan | Pengadaan Ribbon, Film Printer, Pembersih Printer (Cleaning Kit)
Nama Kegiatan | Pengadaan Ribbon, Film Printer, Pembersih Printer (Cleaning Kit)
Deskripsi Singkat | Pengadaan Tinta/Ribbon untuk Cetak E-KTP (90 buah), HDP Film untuk Cetak E-KTP (30 buah), cleaning Kit untuk printer e-ktp (4 buah), Tinta/Ribbon untuk cetak KIA (45 buah), Cleaning kit untuk printer KIA (5 buah) Tujuan dari pengadaan ini adalah untuk penunjang jalanya pelayanan penerbitan E-KTP dan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin
SKPD Pelaksana | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jenis Pengadaan | Barang |  | Metode Pemilihan | E-Purchasing
Pagu Pekerjaan | Rp 433.850.000,00 |  | Total Kontrak | Rp 422.375.000,00
ID SiRUP | 21422020 |  | ID LPSE | 0
Realisasi Keuangan (kumulatif) | Rp 422.375.000,00 dari Total Kontrak |  | Progress Saat ini | Serah Terima (PHO)
Persentase Realisasi
Realisasi Keuangan | 100% |  | Realisasi Fisik | 100%
History Progress
03-05-2019 Barang sudah diterima, dalam masa garansi 3 Bulan dalam tahapan Serah Terima (PHO), rencana pada August 2019 akan masuk tahapan Serah Terima Akhir (FHO) Realisasi Keuangan : Rp 0,00 ¦ Realisasi Fisik : 100.00 %
30-04-2019 Barang masih indent 14 hari kalender dari surat pesanan dalam tahapan Kontrak, rencana pada May 2019 akan masuk tahapan Serah Terima (PHO) Realisasi Keuangan : Rp 0,00 ¦ Realisasi Fisik : 0.00 %
Data Kontrak
No Kontrak | Nama Penyedia | Tanggal | Masa Pelaksanaan | Nilai | Keterangan
027/0116-Sekr/Disdukcapil/2019 | PT. Airmas Borneo Jaya | 2019-04-18 | 2019-04-18 s.d 2019-05-17 (30 Hari Kalender) | Rp 422.375.000,00 | Addendum nilai kontrak
Data Serah Terima
No BAST | Nama Penyedia | Tanggal
027/0132-Sekr/Disdukcapil/2019 | PT. Airmas Borneo Jaya | 2019-05-03
Data Penanggung Jawab
Nama | NIP | Status | Kontak | TMT
Diah Kumalasari, S.Si | 197909292010012000 | PPTK | 08121536456 | 2019-01-02